## obiettivi definitivi DG
SMVP - Performance Istituzionale "ATENEO" Obiettivi del Direttore Generale ANNO 2021
da PIANO STRATEGICO TRIENNALE |  |  |  | PIANO OPERATIVO | [8 empty] | TARGET |  |  |  |  | RISULTATO
AREA STRATEGICA (Didattica/Ricerca/Terza missione /Internazionalizzazione/ Amminsitrazione e servizio agli utenti) | OBIETTIVO STRATEGICO/ DI FUNZIONAMENTO | BUDGET | IMPORTO SPESO | OBIETTIVO OPERATIVO DI ATENEO | STRUTTURE AMMINISTRATIVE COINVOLTE | INDICATORE | BASELINE (dato di base/ di riferimento) | TARGET (Risultato atteso) | SCADENZA | PESO | SCADENZA | PESO | Totalmente raggiunto (91/100%) | quasi completamente raggiunto (75/90 %) | parzialmente raggiunto (50/74) | scarsamente raggiunto (21/49 %) | non attuato (0/20 %)
[13 empty] | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Monitoraggio in itinere delle carriere degli studenti delle Scuole di specializzazione a.a. 2019/2020 | AREA FORMAZIONE POST LAUREA | Monitoraggio effettuato/non effettuato | 0 | Monitoraggio in itinere delle carriere degli studenti delle scuole di specializzazione dell'a.a. 2019/2020 | 2022-12-31 | 0.05 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE Fasi del processo di monitoraggio 1. Individuazione degli indicatori più significativi nell'ottica di presidiare l'andamento delle iscrizioni 2. Identificazione del processo di estrazione ed elaborazione dei dati mediante accesso al gestionale delle carriere ESSE3 3. Raccolta ed elaborazione delle informazioni per sintetizzare una descrizione delle carriere 4. Modellazione del processo di monitoraggio con redazione di tabelle analitiche distinte per ciascuna scuola di specializzazione | [5 empty] | FONTE DATO: CON EMAIL DEL 29/12/2021 E' STATO TRASMESSO ALLA DIREZIONE GENERALE IL MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2019/2020 | [6 empty] | RISULTATO:
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Monitoraggio in itinere delle carriere degli studenti fuori corso e inattivi | FACOLTA' | Monitoraggio mediante la somministrazione di un questionario di rilevazione delle criticità degli studenti fuori corso e inattivi e invio delle risultanze alle Commissioni AQ | 0 | Monitoraggio in itinere delle carriere degli studenti fuori corso e inattivi mediante la soministrazione di un questionario di rilevazione delle criticità e invio delle risultanze alle Commissioni AQ | 2022-10-31 | 0.05 | 2021-10-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE 1) ESTRAZIONE SU S3 DEI NOMINATIVI DEGLI STUDENTI FUORI CORSO E INATTIVI 2) MODULO GOOGLE ANONIMO INVIATO TRAMITE MAIL AGLI INTERESSATI PER RACCOLTA DATI 3) INVIO MAIL A PRESIDENTI CDS/COMMISSIONE AQ DELLE RISULTANZE | [5 empty] | FONTE DATO: FILE DI ESTRAZIONE DALL'APPLICATIVO DI SEGRETERIA S3 (BASE DATI) MODULO GOOGLE ANONIMO MAIL DI INVIO RISULTANZE | [6 empty] | RISULTATO:
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Attivazione corso di studio a.a. 2021/2022"Intensificazione sostenibile delle produzioni agricole di qualità" (L-P02) | AREA DIDATTICA, VALUTAZIONE E QUALITA - FACOLTA' DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI ED AMBIENTALI | Attivazione corso a.a. 2021/2022 | 0 | Attivazione corso "Intensificazione sostenibile delle produzioni agricole di qualità" (L-P02) a.a. 2021/2022 | 2022-07-31 | 0.1 | 2021-07-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE 1) PREDISPOSIZIONE ATTI DEL CONSIGLIO DI FACOLTA' 2) SUPPORTO A DELEGATO ALLA DIDATTICA E A COORDINATORE PER ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 3) TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE A NUVA E UFFICIO OFFERTA FORMATIVA 4) CARICAMENTO DATI SU UGOV DIDATTICA | [5 empty] | FONTE DATO: DELIBERE CDF DI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE L-P02 - 25/01/2021 PROT. N. 1984 DEL 27/01/2021 - 2616 DEL 02/02/2021 INVIO ATTI AL NUVA PROT. N. 1977 DEL 27/01/2021 - 2618 DEL 02/02/2021 INVIO ATTI ALL'UFFICIO OFFERTA FORMATIVA REGOLAMENTO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICI REPERIBILI SU UGOV-DIDATTICA | [6 empty] | RISULTATO:
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Attivazione corso di studio a.a. 2021/2022"Turismo Sostenibile"(L15) | AREA DIDATTICA, VALUTAZIONE E QUALITA - FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE | Attivazione corso a.a. 2021/2022 | 0 | Attivazione corso "Turismo Sostenibile"(L15) a.a. 2021/2022 | 2020-07-09 | 0.04 | 2021-07-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Scienze_politiche/Turismo_sostenibile_2021_2022/nUTE7838862/2?Corsi_di_laurea_Scienze_politiche/Turismo_sostenibile_2021_2022 | [6 empty] | RISULTATO:
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Istituzione Osservatorio della Didattica | AREA DIDATTICA, VALUTAZIONE E QUALITA | Istituzione/non istituzione Osservatorio della Didattica | 0 | Istituzione Osservatorio della Didattica | 2020-12-31 | 0.1 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO L'Area Didattica, Valutazione e Qualità ha quindi inviato la pratica relativa all'istituzione dell'Osservatorio della Didattica (ODA,) predisposta con il competente Ufficio e deliberata nella seduta del Senato Accademico e del Consilgio di Amministrazione del 26 maggio 2021 | [6 empty] | RISULTATO:
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Monitoraggio progetto LADI | AREA DIDATTICA, VALUTAZIONE E QUALITA | Monitoraggio effettuato/non effettuato | 0 | Report del monitoraggio della diffusione e implementazione del Progetto LADI all'interno del CdS | 2020-12-31 | 0.1 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO Su indicazione del prof. Mascella, è stata convocata il 27 luglio 2021 la consulta dei presidenti di Corso di Studio. A questi ultimi è stato nuovamenbte illustrato il progetto LADI, approvato nella seduta del Senato Accademico del 26 maggio 2021. Successivamente, è stata inviata una mail a tutti i presidenti di CdS in data 29 luglio 2021 con lo scopo di effettuare una ricognizione delle attività LADI in essere per l'a.a. 2020/2021 | [6 empty] | RISULTATO
DIDATTICA | Rafforzamento dell'attrattività dell'offerta formativa | Senza Oneri |  | Creare percorsi formativi volti a potenziare l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti/laureati con il più alto rendimento (percorsi dedicati- Top students/graduates) | DIREZIONE GENERALE | Almeno un percorso formativo (seminario/laboratorio/webinar) | percorsi formativi attivati al 31/12/2020 | organizzazione di almeno un percorso formativo (seminario/ laboratorio/webinar) per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti/laureati con il più alto rendimento (Percorsi dedicati-Top students/graduates) | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
L'Ufficio, in stretta sinergia con la Delegata al Placement di Ateneo, ha progettato, organizzato e curato la realizzazione di un ciclo di webinar in lingua inglese, in collaborazione con l'EURES Agenzia Europea per la ricerca del lavoro, dell'ANPAL e della Regione Abruzzo, per la ricerca del lavoro nei Paesi del Nord Europa dal titolo "Ready for Northern Europe", coinvolgendo nelle fasi di pianificazione e divulgazione anche le delegate al placement di Facoltà e la Delegata di Ateneo all'internazionalizzazione. Nei cinque seminari, calendarizzati mensilmente, è stato dedicato un primo monmento alla descrizione del vita e del sistema lavorativo del Paese ospitato e poi è stato dato spazio ad un laboratorio su come scrivere un curriculum efficace per la candidatura e con delle simulazioni di colloqui di selezione. Il ciclo di seminari ha coinvolto n. 10 consulenti Eures provenienti dall'Olanda, la Danimarca, la Finlandia, la Svezia e la Germania, ha visto la partecipazione di circa 100 studenti, ed alcuni partecipanti esterni, ad ogni incontro. La promozione dei singoli incontri è avvenuta sul sito istituzionale, sui social di ateneo e delle istituzioni coinvolte, con un comunicato stampa e rilanciato da diversi giornali e per email alle liste di potenziali partecipanti. Tale campagna di comunicazione ha raggiunto L'Ambasciatore italiano in Danimarca che ha chiesto di poter intervenire con un suo intervento, a sottolineare l'importana che questi incontri hanno nella promozione della cultura e delle opportunità occupazionali per i giovani studenti italiani. Al termine di ogni incontro è stato somministrato un questionario di gradimento, tramite un modulo drive, che ha visto un alto coinvolgimento dei partecipanti e un alto grado di gradimento. hai partecipanti è stato rilasciato un attestato di partecipazione. A seguito del successo di questa edizione si è deciso di organizzare per l'anno 2022 un ciclo di incotri su vivere e lavorare nei Paesi del Mediterraneo. 2) L'ufficio ha inoltre coordinato l'organizzazione tre incontri tra marzo e aprile, ancora in modlità online per l'emergenza sanitaria Covid 19, con GI GROUP, agenzia per il lavoro, sulle competenze maggiormente richieste dal mondo del lavoro; sulla ricerca attiva del lavoro, sulla redazione del curriculum e sulla web reputation e sulle modalità di selezione. Anche questi appuntamenti, che oltre alla professionalità messe in campo dall'agenzia per il lavoro, ospitavano dei rappresentanti delle aziende, hanno avuto una buona partecipazione degli studenti e con esito molto positivo al questionario di gradimento. | [5 empty] | FONTE DATO https://www.unite.it/UniTE/Archivio_News/Webinar_Ready_to_Northern_Europe_Denmark_sulle_opportunita_occupazionali_internazionali. https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/567651UTE0601/ https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/551901UTE0601/ https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/557351UTE0601/ https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/560081UTE0601/. Gi Group Talk 1. incontro https://www.unite.it/UniTE/Archivio_News/Placement_primo_incontro_con_i_GiGroup_talk_con_le_aziende_Valagro_e_Avery_Dennison 2. incontro https://www.unite.it/UniTE/Archivio_News/Placement_secondo_incontro_con_i_GiGroup_talk_sulla_web_reputation 3. incontro https://www.unite.it/UniTE/Archivio_News/Placement_terzo_incontro_con_i_GiGroup_talk_sulle_soft_skills | [6 empty] | RISULTATO
RICERCA | Potenziare ed investire nella ricerca di base | Senza Oneri |  | Stimolare in maniera crescente l'utilizzo dello strumento di supporto CRUI/unibas, al fine del costante monitoraggio della produzione scientifica (autovalutazione) | AREA RICERCA | %docenti che utilizza la procedura | 45% | 80% | 2020-12-31 | 0.03 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE Nel corso del 2021, il sistema CRUI UNIBAS è stato utilizzato, a supporto delle scelte dei prodotti da sottomettere a valutazione, per l'esercizio VQR 2015-2019, dalla quasi totalità dei docenti dell'Ateneo (95%). I Docenti sono stati sensibilizzati all'utilizzo dello strumento di supporto all'autovalutazione della propria produzione scientifica, attraverso incontri dedicati di Ateneo e di Facoltà. E' stato dunque divulgato, nel dettaglio, le modalità di funzionamento del sistema CRUI-UNIBAS attraverso il catalogo IRIS. I diversi passaggi di questa diffusione di informazioni sono indicati nelle diapositive presentate nel corso dell’incontro e rese successivamente disponibili a tutti i docenti/ricercatori e al personale tecnico amministrativo delle Facoltà/Dipartimento e dell’Ateneo coinvolti nell’attività di valutazione della ricerca. (Allegato 3 presente nella Relazione presentata agli Organi di governo in data 26.10.2021 e 27.10.2021). Delibera del Senato Accademico del 26.10.2021; Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2021 | [5 empty] | FONTE DATO Delibera del Senato Accademico del 26.10.2021; Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2021; Comunicazione SA 30.11.2021 Comunicazione CDA 01.12.2021 | [6 empty] | RISULTATO
TERZA MISSIONE | Valorizzazione attività di terza missione | Senza Oneri |  | Predisposizione di un sistema di comunicazione delle attività di Terza Missione | FACOLTA' - AREA RICERCA - DIREZIONE GENERALE | Realizzato/non realizzato | 0 | Predisposizone pagina web del sito di Ateneo dedicata alla terza missione e comunicazione interna ed esterna delle attività di terza missione svolte | 2021-12-31 | 0.1 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
In data 21 luglio 2021 si è tenuto un incontro con il delegato alla Terza Missione prof. Andrea Ciccarelli, con la Responsabile dell'Area Ricerca e con la Responsabile dell'Ufficio Comunicazione di Ateneo, in cui sono stati analizzate le finalità e gli obiettivi che il sito dovrebbe avere relativamente alle informazioni sulla Terza Missione, ipotizzando la creazione di una nuova pagina dedicata e in collegamento con con la pagina dedicata al Trasferimento Tecnologico. Tutte le facoltà hanno attivato processi di aggiornamento delle notizie sulla terza missione e/o predisposto relazioni di monitoraggio. | [5 empty] | FONTE DATO: https://www.unite.it/UniTE/Ricerca_Scienze_della_comunicazione/Terza_missione_Scienze_della_comunicazione https://www.unite.it/UniTE/Ricerca/Trasferimento_tecnologico https://www.unite.it/UniTE/Ricerca_Medicina_veterinaria/Report_monitoraggio_Terza_Missione_2021.
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Promuovere la competitività internazionale dell'Ateneo | Senza Oneri |  | Aumentare il numero di accordi bilaterali | AREA SERVIZI AGLI STUDENTI | Numero accordi bilaterali | accordi bilaterali stipulati alla 31/12/2020 | ≥ 1 | 2022-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE I nuovi accordi bilaterali stipulati nell’anno 2021 sono i seguenti: Accordi UE 1) SPAGNA: E BURGOS20 - UNIVERSIDAD ISABEL I 2) SPAGNA - E CASTELL01 - UNIVERSITAT JAUME I 3) FRANCIA : F EVRY04 - UNIVERSITE D'EVRY-VAL D'ESSONNE 4) TURCHIA - TR KAYSERI01 - Erciyes Üniversitesi Accordi Extra UE 1) ARGENTINA - Convenio de Cooperación entre UNITE y Universida Nacionale de La Palma 2) ARGENTINA Universidad Nacional de Cuyo - UNCUYO 3) BRASILE - Universidad Federal de Santa Caterina UFSC 4) BRASILE - Universidad Federal Fluminense 5) SLOVENIA - University of Novo mesto 6) VENEZUELA - Universidad del Zulia 7) ALBANIA - AMU Durres Uni Aleksandër Moisiu Durrës 8) FEDERAZIONE RUSSA - ITMO University International Educational Programs - St. Petersburg | [5 empty] | FONTE DATO: Banca dati aggiornata alla data del 31 dicembre 2021. L'elenco degli accordi UE è consultabile alle seguenti pagine: Studenti :https://unite.erasmusmanager.it/studenti/report_accordi.aspx Docenti: https://unite.erasmusmanager.it/docenti/report_accordi_STA.aspx Accordi Extra UE alla pagina https://www.unite.it/UniTE/Elenco_Accordi_di_cooperazione_internazionale | [6 empty] | RISULTATO
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Migliorare i servizi agli utenti | Senza Oneri |  | Stimolare un autonomo utilizzo delle informazioni attraverso l'implementazione di una pagina web dedicata alla Ricerca | AREA RICERCA | Implementazione effettuata/non effettuata | pagina web dedicata alla ricerca al 31/12/2020 | Implementazione di una pagina web dedicata a tutte le componenti della ricerca | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE In data 29 luglio 2021 si è tenuto un incontro con i Delegati Proff. Barboni, Compagnone, Ciccarelli, con la Responsabile dell'Area Ricerca e con la Responsabile dell'Ufficio Comunicazione di Ateneo, in cui sono stati analizzate le finalità e gli obiettivi che il sito dovrebbe avere relativamente alle informazioni sulla ricerca di Ateneo. In accordo con il Delegato al Monitoraggio alla ricerca di Ateneo, è stata predisposta la pagina web dedicata al Terzo esercizio VQR 2015-2019 - https://www.unite.it/UniTE/Ricerca/VQR_2015_2019. In accordo con il Delegato alla Progettazione della ricerca, è stata predisposta la pagina web contenente i materiali e i documenti utili relativi al PNRR -https://www.unite.it/UniTE/Ricerca/PNRR. | [5 empty] | FONTE DATO Predisposizione di una pagina web dedicata al terzo esercizio VQR 2015-2019, contenente tutte le informazioni relative, consultabile al seguente link: https://www.unite.it/UniTE/Ricerca/VQR_2015_2019. 29 luglio 2021 Incontro dedicato relativo all'implementazione di una pagina web dedicata alla ricerca, con i Delegati Proff. Barboni, Compagnone, Ciccarelli, con la Responsabile dell'Area Ricerca e con la Responsabile dell'Ufficio Comunicazione di Ateneo. Mail del 01.12.2021 per condivisione degli step su cui lavorare. Mail del 10 dicembre 2021 e a seguire per confronto su metodologia per classificazione aree strategiche di ricerca e relativamente alla predisposizione di una nuova pagina web, contenente i materiali e i documenti utili relativi al PNRR, consultabile al seguente link: https://www.unite.it/UniTE/Ricerca/PNRR. | [6 empty] | RISULTATO
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Migliorare i servizi agli utenti | 1300 | 0 | Migliorare attraverso la formazione le competenze del personale in materia di pari opportunità mediante l'organizzazione di almeno un evento formativo rivolto al personale TA finalizzato ad acquisire strumenti per la promozione/tutela delle pari opportunità | ARU | Organizzazione di almeno 1 evento formativo | 0 | Organizzazione di almeno 1 evento formativo rivolto al personale TA finalizzato ad acquisire strumenti per la promozione/tutela delle pari opportunità | 2020-12-31 | 0.1 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE In data 30/06/2021 (All.1) il personale TA è stato invitato a completare il corso di formazione, disponibile sulla piattaforma Federica Web Learning, dal titolo Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle università; il percorso formativo della durata di 14 ore circa (All.2), è stato proposto come corso obbligatorio. La partecipazione al corso non ha comportato oneri a carico dell'Ateneo. | [5 empty] | FONTE DATO | [6 empty] | RISULTATO
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Migliorare i servizi agli utenti | Senza Oneri |  | Completa informatizzazione procedura formazione e gestione classi per iscrizione ai corsi di formazione, di durata biennale, in materia di SSL tramite l'utilizzo di tecnologie informatiche | NUCLEO COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA E GESTIONE RIFIUTI SPECIALI | Realizzato/non realizzato | 30% (iscrizione on line studenti immatricolati) | 100% | 2020-12-31 | 0.03 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO: Email inviata il 29/07/2021 al Direttore Generale e all'Area e Ufficio competente nell'ambito dell'atività di monitoraggio al 30/06/2021 degli obiettivi operativi 2021. Per documentare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo è possibile consultare il software ESSE3 dove risulta l'informatizzazione della procedura di iscrizione ai corsi di formazione, di durata biennale, in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli studenti delle Facoltà di Medicina Veterinaria e di Bioscienze (in corso e fuori corso) che sono stati erogati nel mese di maggio e giugno 2021 | [6 empty] | RISULTATO
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Migliorare i servizi agli utenti | Senza Oneri |  | Predisposizione di un piano di ottimizzazione della gestione di materiale bibliografico | SISTEMA BIBLIOTECARIO | Predisposizione Piano SI/NO | 0 | Predisposizione piano | 2020-11-30 | 0.1 | 2021-11-30 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE Fase 1: studio della letteratura professionale in materia; Fase 2: analisi dati ed esperienze di altri atenei; Fase 3: analisi del contesto relativo alla Biblioteca Polo Umanistico-Bioscienze; Fase 4: predisposizione piano e invio a Direttore generale | [5 empty] | FONTE DATO: Nota prot. n. 29542 del 18.11.2021-Invio progetto RFID Progetto RFID Biblioteca | [6 empty] | RISULTATO
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Valutare sul medio termine l'pportunità di miglioramento dei servizi | Senza Oneri |  | Ingegnerizzazione dei processi nell'ottica di riduzione del peso burocratico degli stessi | APSE, ARU, USTA, AAGI, AREFCG, ADVQ | Numero processi mappati | Processi mappati al 31/12/2020 | ≥ 5 | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO: Tutte le strutture coinvolte hanno inoltrato email al Dg illustrativa del processo mappato | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Migliorare l'efficienza della spesa in una logica di spending revieuw | Senza Oneri |  | Migliorare l'efficientamento energetico attraverso il monitoraggio contrazione costi dopo affidamento Partenariato pubblico -privato (PPP) | AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA | Monitoraggio effettuato/non effettuato | Monitoraggio anno 2020 | Relazione su monitoraggio contrazione costi pre e post affidamento PPP | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO Email del 31.12.2021 al DG con allegati il modello di DUVRI e la proposta di circolare | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Redigere bilancio di genere e bilancio sociale | Senza Oneri |  | Predisposizione bilancio di genere e sociale anno 2020 | ARU | Bilancio predisposto/non predisposto | Analisi sezioni contenute nota integrativa bilancio unico di esercizio 2019 | Predisposizione bilancio di genere e sociale anno 2020 | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | X |  |  |  |  | 0.04
NOTE Approvato nella seduta del 20 luglio 2021 il Senato Accademico | [5 empty] | FONTE DATOhttps://www.unite.it/UniTE/Bilancio_di_genere | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Prevenire la corruzione attraverso la promozione della trasparenza e della integrità | Senza Oneri |  | Revisione della trasparenza nella sezione del sito "Amministrazione trasparente" | UFFICIO SPECIALE PER LA TRASPARENZA E L'ANTICORRUZIONE | Azioni di miglioramento attuate/su azioni di miglioramento previste | 0 | 50% azioni di miglioramento previste | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE | [5 empty] | FONTE DATO: è stata inoltrata via email al DG una relazione dettagliata delle criticità rilevate | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | Senza Oneri |  | Analisi del contesto e testing per implementazione U- Budget | AREA RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE | analisi del contesto e testing effettuato/non effettuato | 0 | Analisi del contesto e testing per l'utilizzo di U Budget ai fini della redazione del Budget 2022-2024 | 2021-06-30 | 0.04 | 2021-06-30 | 0.03 | x |  |  |  |  | 0.03
NOTE L’Ufficio, successivamente all'incontro con i consulenti del Cineca, è stato impegnato con il responsabile dell’Ufficio Programmazione e pianificazione delle risorse finanziarie ed il responsabile di Area nella definizione e nell’analisi delle procedure che l’Ateneo deve adottare per dotarsi di uno strumento informatico evoluto che consenta la gestione di scenari e fasi di pianificazione e la programmazione economico-finanziaria con personalizzazione degli schemi e del processo di definizione del budget economico e degli investimenti. L’Ufficio ha pertanto analizzato l’introduzione di uBudget per la definizione di un modello unico di Ateneo che garantisce la centralità della componente autorizzatoria del budget, il raccordo tra la pianificazione di breve e medio periodo, lo sviluppo di un ciclo negoziale tale da consentire il raffronto tra le risorse richieste dalle strutture e gli obiettivi che esse si propongono di raggiungere. Confronta report. | [5 empty] | FONTE DATO RIUNIONE MARZO 2021 CON CONSULENTI DEL CINECA, DOCUMENTAZIONE E SCHEDA DEL PRODOTTO DEL MODULO UBudget | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | 19,764,00 * | L'importo verrà liquidato al termine del progetto | Integrazione tra sistema ESSE 3 e Ugov Contabilità | AREA RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE - AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | % di integrazione | Analisi del Contesto | 70% | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.03 | x |  |  |  |  | 0.03
NOTE * importo modificato in sede di monitoraggio 2021 Il supporto tecnico per integrazione tra sistema esse 3 e Ugov contabilità si è svolto mediante: - partecipazione agli incontri tecnici con il Cineca - richiesta e valutazione quotazione progetto di integrazione - collaborazione nella predisposizione della pratica di affidamento del servizio - analisi dei dati da integrare su Esse3 per la gestione dei rimborsi | [5 empty] | FONTE DATO :- Prot.32577 del 14-12-2022 - atto di affidamento Cineca e progetto | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE * E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | Senza Oneri |  | Analisi del contesto e tetsing per implementazione U _Gov Missioni | AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE | analisi del contesto e testing effettuato/non effettuato | 0 | analisi del contesto e testing effettuato U _Gov Missioni | 2021-09-30 | 0.04 | 2021-09-30 | 0.03
NOTE * l'obiettivo in oggetto è stato eliminato in sede di monitoraggio 2021 | [5 empty] | FONTE DATO | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE * E SERVIZI AGLI UTENTI | Welfare Aziendale - Erogazione di interventi socio-assistenziali per il Personale dell'Università degli Studi di teramo - Polizza sanitaria | 80000 |  | Iniziative a sostegno del Personale dell'Ateneo - Welfare aziendale | APSE | Predisposizione atti di gara e aggiudicazione | 0 | aggiudicazione gara | 2021-09-30 | 0.04 | 2021-12-30 | 0,03* | x |  |  |  |  | 0.03
NOTE * l'obiettivo in oggetto è stato aggiunto in sede di monitoraggio 2021 La gara per la scelta dell'operatore economico - autorizzata con Delibera CdA del 28/04/2021 OdG 7.1 - è stata portata a termine, e nella seduta del CdA del 27/10/2021 doveva essere deliberata l'Aggiudicazione Definitiva. Tuttavia, pur avendo ripetutamente sollecitato i vertici a sottoporre per tempo la procedura alle Organizzazioni Sindacali, la Contrattazione Integrativa è stata effettuata alla vigilia della seduta del CdA, e il parere negativo espresso dai Sindacati - in luogo del trasferimento di parte delle somme stanziate a favore del budget dei sussidi - ha spinto la Direzione a ritirare il punto all'OdG. | [5 empty] | FONTE DATO: Relazione della pratica presentata per il CdA del 27/10/2021 per l'Aggiudicazione Definitiva della gara | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | Senza Oneri |  | Analisi del contesto per attivazione verbalizzazione elettronica degli esami con firma digitale | AREA SERVIZI AGLI STUDENTI - AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | effettuata / non effettutata | 0 | Report sull'analisi del contesto per attivazione verbalizzazione elettronica degli esami con firma digitale | 2020-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.03 | x |  |  |  |  | 0.03
NOTE E' stato effettuato lo studio e l'analisi delle attività e procedure occorrenti per il raggiungimento dell'obiettivo. E' emersa la necessità di attivare numerose procedure di diversa tipologia, sia di carattere informatico che di carattere amministrativo, che richiedono la partecipazione ed il coinvolgimento di diverse strutture e interlocutori. | [5 empty] | FONTE DATO Report sull'analisi del contesto per attivazione verbalizzazione elettronica degli esami con firma digitale | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | Senza Oneri |  | Analisi del contesto per attivazione piattaforma di condivisione documenti sedute organi collegiali | DIREZIONE GENERALE - AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | Effettuata/non effettuata | 0 | Report sull'analisi del contesto per attivazione piattaforma di condivisione documenti sedute organi collegiali | 2021-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE Nella prima fase è sono stati analizzati gli applicativi software già disponibili in Ateneo. Dall'analisi è emersa la possibilità di attivare l'apposito modulo relativo agli Organo Collegiali (Titulus Organi) previsto ed incluso nel sistema di gestione documentale Titulus. A seguire è stato organizzato un incontro con il Cineca e gli uffici interessati nel quale è stato illustrato il prodotto ed le attività necessarie per la messa in produzione. Nell'incontro è emersa inoltre: - la necessità di aggiornare Titulus alla vesione 5; - la necessità di attivare l'Oauth server per l'integrazione con il sistema di identity management: questa attività è stata effettuata integrando l'obiettivo 4. Infine è stata predisposta una relazione con tutte le attività da effettuare per l'attivazione della piattaforma ed una stima dei costi | [5 empty] | FONTE DATO e-mail per organizzazione incontro con il Cineca - relazione con le attività da effettuare per l'attivazione della piattaforma di condivisione documenti sedute organi collegiali | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | 30000 | € 20.587,50, I.V.A. inclusa (EFAT 872) € 5.490,00, I.V.A. inclusa (EFAT48) | Attivazione nuovi sistemi di autenticazione (Shibboleth, SPID, IDEM) | AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | Attivazione/non attivazione dei servizi di autenticazione (Shibboleth, SPID, IDEM) | Report contenente l'analisi del contesto e le soluzioni prospettate al fine dell'introduzione di nuovi sistemi di autenticazione | Attivazione sistemi di autenticazione Shibboleth, SPID, IDEM | 2021-06-30 | 0.04 | 2021-06-30 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE Attivazione IDEM ed EduGAIN: la prima fase ha interessato la richiesta di adesione formale dell'Ateneo alla federazioni inviando tutta la documentazione richiesta; successivamente si è condiviso con GARR per il tramite di CINECA l'elenco degli attributi utente da utilizzare, conformadone anche le Privacy Policy e realizzando le apposite pagine web isitituzionali sia informative del servizio che di autenticazione. Infine si è proceduto con i test con il Service Provider di GARR sino alla dichiarata attivazione dei servizi. | [5 empty] | FONTE DATO DDG 107 del 19.03.2021 - Atto di affidamento 21015702 del 22.03.2021 - Proposta tecnologica SSO-SPID del 22.03.2021 - Liquidazione fattura EFAT-872 del 27.04.2021 - Convenzione per l’adesione delle Pubbliche Amministrazioni al sistema pubblico per le identità digitali del 08.10.2021 - Comunicazione servizi SPID 08.10.2021 - Predisposizione pagina descrittiva servizi SPID e IDEM (ITA/ENG) sul sito web di Ateneo - Mail 17.12.2021 di GARR e CINECA che confermano l'avvenuta attivazione dei servizi IDEM ed EduGAIN per l'Ateneo - DCE n. 25 del 31.12.2021 - Liquidazione fattura EFAT-48 del 20.01.2022 | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | Senza Oneri |  | Progetto preliminare per attivazione servizio di backup su Cloud | AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | Realizzato/non realizzato | 0 | Redazione progetto preliminare | 2021-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE studio delle piattaforme cloud disponibili - analisi delle soluzioni tecniche compatibili con l'ambiente PureFlex/VmWare presenti nella Server Farm di Ateneo - verifica compatibilità piattaforme cloud Microsot Azure con sistema di backup dell'Ateneo - sono stati effettuati degli incontri con Microsoft per valutare le soluzioni offerte nell'ambito della convenzione CRUI - redazione progetto e creazione di ambient di test della soluzione | [5 empty] | FONTE DATO progetto preliminare e ambiente di test (vedi allegato) - ambiente di test disponibile presso la server farm di Ateneo | [6 empty] | RISULTATO:
AMMINSITRAZIONE E SERVIZI AGLI UTENTI | Riconoscere l'importanza strategica dell'investimento nei sistemi informatici per la gestione integrata delle informazioni e dei dati in Ateneo | Senza Oneri |  | Progetto preliminare per l'aggiornamento dell'infrastruttura di rete di Ateneo | AREA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY | Realizzato/non realizzato | 0 | Redazione progetto preliminare | 2021-12-31 | 0.04 | 2021-12-31 | 0.04 | x |  |  |  |  | 0.04
NOTE Tramite lo studio e l'analisi tecnica delle soluzioni disponibili, l'Area aveva individuato nella Convezione Consip "Reti Loclai 7" lo strumento per sviluppare un progetto per l'aggiornamento dell'infrastruttra wireless ma a seguito di comunicaizoni di Consip sul portale AcquistinretePA del del 10/05 e del 14/06 in merito all'annullamento dell'aggiudicazione dei 4 lotti, alla data del 30/06 nonera più possibile emettere ordinativi nemmeno per le fasi di valutazione preliminare. Venendo meno lo strumento che l'Area intenedeva utilizzare per la ralizzazione di tale obiettivo, l'Area stava valutando possibili alternative, ma nel mese di Ottobre è stata firmata una nuova Convezione tra Consip ed un altro fornitore rendendo di fatto nuovamente utilizzabile la "Reti Locali 7". Si è celermente provveduto quindi all'adesione alla stessa emettendo un ordinativo non vincolante pre la redazione del Progetto Preliminare. Sono state effettuate attività di soprallugo con il fornitore aggiudicatario e condivise le esigneze progettuali e quindi la redazione del progetto preliminare da parte del fornitore | [5 empty] | FONTE DATO Ordine MePA del 04.11.2021 Convenzione Consip LAN 7 per progetto preliminare dell'Infrastruttura wireless - Verbale di soprallugo del 17.11.2021 per redazione del Progetto preliminare dell'Infrastruttura wireless - PEC del 06.12.2021 con il Progetto preliminare dell'Infrastruttura wireless | [6 empty] | RISULTATO: